## Ablaufplan
Projekt von Nils Fischer
|  |  | Milestone 0 (11.05.) |  |  |  | Milestone 1 (08.06.) |  |  |  | Milestone 2 (06.07.)
|  |  | ◊ |  |  |  | ◊ |  |  |  | ◊
Schritte
Dokumentation erstellen
Repository einrichten auf GitHub
Deployment einrichten
Startbildschirm
Game Maps
Login im Backend
Präsentation Zwischenstand
Finish Screen und Scoreliste
Scoreliste im Backend
Seite Online Deployen
Dokumentation nachführen
| 21.04. | 30.04. | 07.05 | 11.05. | 18.05. | 25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07.

## Soll-Ist-Vergleich
Projekt XY
Schritt | Soll | Ist | Erreicht
Dokumentation erstellen | 2023-04-21 | 2023-04-21 | ok | Dokumentation erstellen | ok
Repository einrichten auf GitHub | 2023-04-21 | 2023-04-21 | ok | Repository einrichten auf GitHub | ok
Deployment einrichten | 2023-04-30 | 2023-04-28 | ok | Deployment einrichten | ok
Startbildschirm | 2023-05-07 | 2023-05-07 | ok | Startbildschirm | ok
Game Maps | 2023-06-01 | 2023-06-04 | nok | Game Maps | (n)ok
Login im Backend | 2023-06-08 |  | ok | Präsentation Zwischenstand | ok
Präsentation Zwischenstand | 2023-06-01 |  | ok | Login im Backend | nok
Finish Screen und Scoreliste | 2023-06-15 |  | ok | Finish Screen und Scoreliste | nok
Scoreliste im Backend | 2023-06-29 |  | ok | Scoreliste im Backend | nok
Seite Online Deployen | 2023-06-29 |  | ok | Seite Online Deployen | nok
Dokumentation nachführen | 2023-06-29 |  | ok | Dokumentation nachführen | nok